## 報告書一面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [7 empty] | （第一面）
建設住宅性能評価の申請を行うに当り、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載 する内容は、事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ | 住 所
| 氏名又は名称 | [5 empty] | 電話
| 検査対象工程 | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の署名 |  | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第２回目 | 躯体工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第３回目 | 下地張りの直前の工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第４回目 | 竣工時 |  | 年 | 月 | 日
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載
してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を
記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は
名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に
記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。

## 報告書二〜七面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [17 empty] | （第二面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 耐震等級 |  | 部材の品質 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 部材の品質 | A |  | C | □適 | □適
| その他 |  |  |  |  | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
| 耐風等級 |  | 土台・枠組 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 土台の品質 | A | B |  | □適 | □適
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 土台の継手・金物位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | □ |  |  | □ | 枠組材の寸法・形式 | A | B | C
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ |  |  | □ | 枠組材の品質・間隔 | A | B | C
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | A |  | C
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの埋込み長さ | A |  | C
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの位置 | A | B | C
|  |  | 耐力壁 |  | □有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 面材耐力壁の位置・長さ | A | B | C | □適 | □適
|  |  | 【面材】 |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | A | B | C | □不適 | □不適
[12 empty] | □ | 釘の種類と面材の止め付け状態 | A | B | C
|  |  | 耐力壁 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 筋かい耐力壁の位置・長さ | A | B
|  |  | 【筋かい併用】 |  |  | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 筋かいの種類・断面 | A | B
|  |  | 準耐力壁等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 準耐力壁の位置・長さ | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | たれ壁・腰壁の位置・長さ | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | たれ壁・腰壁の幅と両隣の状況 | A | B | C
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | A | B | C
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の高さ | A | B | C
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と止め付け状態 | A | B | C
|  |  | 床組等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 根太の寸法・間隔 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 根太の取付工法 | A |  | C
[9 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と止め付け状態 | A | B | C
|  |  | 屋根面 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | A | B |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | たる木の寸法・間隔 | A | B | C
[9 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と止め付け状態 | A |  | C
|  |  | 接合部 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | ２階外周出隅部の留付状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ |  |  | □ | ２階外周一般部の留付状態 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | １階外周出隅部の留付状態 | A |  | C
[9 empty] | □ |  |  | □ | １階外周一般部の留付状態 | A |  | C
【筋かい併用の場合】
[9 empty] | □ |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | A |  | C
|  |  | 横架材 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 床大ばりの断面・間隔 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 床小ばりの断面・間隔 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 小屋ばりの断面・間隔 | A | B | C
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | まぐさの位置・種類・断面 | A | B | C
[9 empty] | □ |  |  | □ | まぐさ受けの種類・断面・本数 | A | B | C
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [17 empty] | （第三面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 耐震等級 |  | 免震建築物 |  | □有 | □ | 施工計画書 | □ | □ |  | □ | □ | 免震層 | A |  | C | □適 | □適
| その他 |  |  |  |  | □ | 施工報告書 | □ | □ |  | □ | □ | 免震材料 | A |  | C | □不適 | □不適
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  | □ |  | □ | □ | 上部構造 | A |  | C
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | □ | □ |  | □ | □ | 下部構造 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 表示 | A
[11 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | C
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 地 盤 |  | □有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・支持力 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 地盤改良施工報告書 | [9 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 地 業 |  | □有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
| 基礎の構造方法及び形式等 |  | 形 式 |  | □有 | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 | A |  |  | □適 | □適
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎の形式 | A |  |  | □不適 | □不適
|  |  | 寸法･配筋等 |  | □有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 納品書等 | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | □ |  |  | □ | 立ち上がり部分の高さ | A | B
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | A | B
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | A | B | C
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 主筋の径・位置 | A | B | C
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 補強筋の径・位置等 | A | B | C
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | A | B | C
火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級 (自住戸火災時) |  | 感知警報装置 |  | □有 | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 感知部分の設置場所 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 感知部分の種別 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 感知部分の取付け位置 | A | B
[11 empty] | □ | □ | 感知部分の感度等 |  |  | C
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の設置場所 | A
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の性能 |  |  | C
| 脱出対策 (火災時) |  | 脱出対策 (3階以上) |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 避難器具の設置 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 認定書 |  |  |  | □ | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | A |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | [6 empty] | の有無
[11 empty] | □ | □ | その他 | A
| 耐火等級 |  | 開口部の耐火性能 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | A |  |  | □適 | □適
| (延焼のおそれのある部分 (開口部)) |  |  |  |  | □ | 認定書 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の耐火性能 | A |  | C | □不適 | □不適
□
| 耐火等級 |  | 外壁・軒裏の構造 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | A |  |  | □適 | □適
| (延焼のおそれのある部分 (開口部以外)) |  |  |  |  | □ | 認定書 |  |  | □ | □ | □ | 外壁の構造 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | A |  | C
□
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 (構造躯体等) |  | 外壁の軸組等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ | □ | □ | 通気構造等の状態 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 | [9 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 表示マーク |  | □ | □ |  | □ | 保存処理の方法 |  |  | C
[6 empty] | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 保存処理の状態 | A | B | C
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 部材の小径 | A | B | C
□
[6 empty] | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | A |  | C
□
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [17 empty] | （第四面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 (構造躯体等) |  | 土台の防腐・ 防蟻 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 性能認定書 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 施工報告書 |  | □ | □ | □ | □ | 土台と外壁の取合部の水切り | A
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 地盤の防蟻 |  | □有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの打設範囲 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 施工報告書 |  | □ | □ |  | □ | 土壌処理の材料 | A |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 土壌処理の状態 | A |  | C
□
|  |  | 浴室・脱衣室の防水 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 性能証明書 |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
□
| 劣化対策等級 |  | 基礎高さ |  | □有 | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎高さ | A | B |  | □適 | □適
[17 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 床下換気・ 防湿措置 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の寸法・形状 | A | B | C
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 | A |  | C
□
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの打設範囲 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの厚さ |  |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書等 | □ | □ | □ |  | □ | 防湿フィルム等の種類 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ | □ | □ | □ |  | □ | 防湿フィルム等の措置状態 |  |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 小屋裏換気 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・大きさ | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置・大きさ | A |  | C | □不適 | □不適
□
維持管理･更新への配慮に 関すること | 維持管理対策 等級 (専用配管) |  | 専用配管 |  | □有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | コンクリート内埋込み配管 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 施工図 | [9 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 地中埋設管 |  | □有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 屋内の地中埋設管上の | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 施工図 | [5 empty] | コンクリート |  |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 外周部の地中埋設管上の | A |  | C
コンクリート
|  |  | 専用排水管の性状等･清掃 措置 |  | □有 | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、設置状態 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 排水管の清掃口 | A |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | トラップの清掃措置 | A
|  |  | 配管点検口 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口の位置 | A |  |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 開口と配管の関係 | A |  |  | □不適 | □不適
□
温熱環境・エネルギー消費量に 関すること | 断熱等 性能等級 |  | 躯体の断熱 性能等 |  | □有 | □ | 納品書等 | □ | □ | □ |  | □ | 床の断熱材の種類、断熱構造 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱材の種類、断面構造 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱材の種類、断熱構造 | A | B | C
[6 empty] | □ | 性能証明書 | □ | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱材の種類、断熱構造 | A | B | C
□
|  |  | 開口部の断熱 性能等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 性能証明書
□
|  |  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | A |  | C
□
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [17 empty] | （第五面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
温熱環境・エネルギー消費量に 関すること | 断熱等性能 等級 |  | 結露発生の 防止対策 |  | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 防湿層の設置 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は外壁の通気層設置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ |  | □ | 防風層の設置 | A |  | C
□
| 一次エネルギ ー消費量等級 |  | 主たる居室、居室 及び非居室の面積 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 主たる居室、居室、非居室の面積 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 躯体の断熱 性能等 |  | □有 | □ | 納品書等 | □ | □ | □ |  | □ | 床の断熱、断面構成 | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、断面構成 | A | B | C
[6 empty] | □ | 性能証明書 |  | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、断面構成 | A | B | C
|  |  | 開口部の断熱 性能等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 性能証明書 |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | カタログ
□
|  |  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 窓ラベル |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | A |  | C
□
|  |  | 自然風の利用 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置・種類等 | A | B |  | □適 | □適
[17 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 蓄熱の利用 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 材料の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 蓄熱部位の範囲 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □
|  |  | 暖房設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の設置位置 | A | B | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の性能 | A |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 床暖房敷設範囲・性能等 | A | B | C
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 温水配管の断熱措置 | A |  | C
|  |  | 冷房設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の設置位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の性能 | A |  | C
|  |  | 換気設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の設置位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の性能 | A |  | C
□
|  |  | 給湯設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 熱源機の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 熱源機の性能 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 配管の方式・仕様 | A | B | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 水栓の仕様 | A |  | C
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴槽の仕様（高断熱浴槽の場合） | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 太陽熱給湯設備の種類 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 集熱部の仕様 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 貯湯タンクの容量 | A |  | C
（ソーラーシステム）
|  |  | 照明設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 照明設備の設置位置 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 照明設備の種類 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 調光・人感センサー等の仕様 | A |  | C
|  |  | 発電設備 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 太陽電池の種類 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 太陽電池アレイの設置方法・位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | コージェネレーションの種類 | A |  | C
□
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [17 empty] | （第六面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
空気環境に関すること | ホルムアルデヒド対策 (内装及び 天井裏等) |  | 居室の内装の仕上げ材 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | その他の建材の有無 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材) |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | A |  | C
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | A |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 天井裏等の下地材等 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | その他の建材の有無 | A |  | C
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  |  | □ | 換気・気密層による措置 | A |  | C
|  |  | ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材) |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | A |  | C
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | A |  | C
[6 empty] | □ | 工事写真
| 換気対策 |  | 居室の換気対策 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の位置 | A |  | C | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 給排気口の位置等 | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 建具の通気措置 | A | B
|  | 局所換気対策 |  | 便所 | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | A |  |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | A |  |  | □不適 | □不適
|  |  |  | 浴室 | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | A
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | A
|  |  |  | 台所 | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | A
[11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | A
光･視環境に 関すること | 単純開口率 |  | 開口部 (単純開口率) |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □不適 | □不適
□
| 方位別開口比 |  | 開口部 (方位別開口比) |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の形状等 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □不適 | □不適
□
音環境に 関すること | 透過損失等級 (外壁開口部) |  | 開口部の遮音 性能 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | A |  | C | □適 | □適
[6 empty] | □ | 認定書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | A |  | C | □不適 | □不適
□
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [17 empty] | （第七面）
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[8 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策 等級 |  | 部屋の配置等 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 | A |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ホームエレベーターの設置 | A | B |  | □不適 | □不適
|  |  | 段 差 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 | A | B |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 玄関上りがまちの段差 | A | B |  | □不適 | □不適
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴室出入口の段差 | A | B
[10 empty] | □ | □ | □ | バルコニー出入口の段差 | A | B
[11 empty] | □ | □ | 居室の部分の床とその他の | A | B
床の段差
[11 empty] | □ | □ | その他の部分の段差 | A
[11 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の床の段差 | A | B
|  |  | 階 段 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | けあげ・踏面寸法 | A | B |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | 蹴込み寸法 | A | B |  | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 | A
[11 empty] | □ | □ | 平面形状 | A
[11 empty] | □ | □ | 滑り止め | A
|  |  | 手すり |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | A | B |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 便所の手すり | A |  |  | □不適 | □不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の手すり | A
[11 empty] | □ | □ | 玄関の手すり | A |  | C
[11 empty] | □ | □ | 脱衣室の手すり | A |  | C
|  |  | 転落防止のための手すり |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | バルコニーの手すり | A | B |  | □適 | □適
[11 empty] | □ | □ | ２階以上の窓の手すり | A | B |  | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の手すり | A | B
|  |  | 通路･出入口の幅員 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | A | B |  | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | A | B |  | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | A | B
[11 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 | A | B | C
|  |  | 寝室、便所 及び浴室 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の広さ | A | B | C | □適 | □適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の広さ | A | B | C | □不適 | □不適
[11 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | A | B | C

## 報告書八面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [16 empty] | （第八面）-1
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適
|  | (区分 a) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C | □不適 | □不適
| 〔 1 階〕 | [10 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
| □無 | 外部からの接近が比較的容易な 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | [5 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | (区分 b) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C
[5 empty] | □ | [6 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  |  | □ | ガラスの性能･施工状態 |  |  | C | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | A | B |  | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  | (区分 c) |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C
状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A
□
|  | 評価対象外の 開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [16 empty] | （第八面）-2
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適
|  | (区分 a) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C | □不適 | □不適
| 〔 2 階〕 | [10 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
| □無 | 外部からの接近が比較的容易な 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | [6 empty] | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | (区分 b) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C
[5 empty] | □ | [6 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
|  | □無 |  |  | □
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 |  |  |  | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | A | B |  | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  | (区分 c) |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C
状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | A | B | C
[5 empty] | □ | [9 empty] | B
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | 評価対象外の 開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [16 empty] | （第八面）-3
検査の方法-Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 |  |  | 判定結果(適･不適)及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | ３ | ４ | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
防犯に関すること | 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適
|  | (区分 a) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C | □不適 | □不適
| 〔 3 階〕 | [10 empty] | 状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | 外部からの接近が比較的容易な 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | □不適 | □不適
[5 empty] | □ | [6 empty] | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
|  | (区分 b) |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C
状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 開口部の位置 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  |  | □ | ガラスの性能･施工状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | A | B |  | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適
|  | (区分 c) |  |  | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置 | A |  | C
状態
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | A | B | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C
□
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C
□
|  | 評価対象外の 開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適
[5 empty] | □ | [10 empty] | □不適 | □不適

## 報告書九面
施工状況報告書（一戸建ての住宅 木造枠組） | [13 empty] | （第九面）
| 性能表示 事 項 |  |  | 測 定 記 録 欄
|  |  | 項 目 | [5 empty] | 結 果
空気環境に関すること | 室内空気中の | 検査者の氏名
| 化学物質の | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
| 濃度等 | [ホルムアルデヒド］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  | [ ］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 | 特定測定物質の濃度
|  | [ ］ | 測定器具の名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  | 採取を行った | 採取を行った年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 年月日及び時刻等 | 採取を行った時刻 |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 |  | 分
|  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 採取条件 | 居室の名称
|  |  |  | 採取中の(平均)室温 | [7 empty] | ℃
|  |  |  | 採取中の(平均)相対湿度 | [7 empty] | ％
天候
日照の状況
|  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
注) 以下､測定すべき化学物質の種類に応じて記入欄を追加する｡