## 報告書1面
施工状況報告書 （共同住宅 RC造【10階建以上】 | [7 empty] | （第1面）
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載 する内容は、事実に相違ありません。
[7 empty] | 建： | - - -
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ | 住所
| 氏名又は名称 | [5 empty] | 電話
| 検査対象工程 | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の署名 |  | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第２回目 | 躯体工事（2階床） の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第3回目 | 躯体工事（10階床） の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第4回目 | 屋根工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第5回目 | 下地張り直前の 工事完了時 |  | 年 | 月 | 日
第6回目 | 竣 工 時 |  | 年 | 月 | 日
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。
８．「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員の氏名を記入して下さい。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
管理の時期―1：基礎配筋工事の完了時 2：2階床の躯体工事の完了時 3：10階床の躯体工事の完了時 4：屋根工事の完了時 5：下地張りの直前工事の完了時 ６：竣工時

## 報告書２〜４面（住棟）
| 性能表示 事 項 | 検査項目 |  | 施 工 状 況 報 告 欄 ※施工管理者が記入のこと | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確 認 内 容 |  | 検査の方法 |  |  | 判定結果(適･不適) 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
１． 構造の安定に関すること | 1-1～5 耐震・耐風 耐積雪 等級 |  | 構造躯体 柱・梁・床・耐力壁 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 鉄筋の種類 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | ミルシート | [6 empty] | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | A | B | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 配筋検査 記録 | [6 empty] | □ | 定着 | A | B | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | 継ぎ手 | A | B | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 圧接試験 報告書 | [6 empty] | □ | 鉄筋端部処理 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | 開口補強 | A | B | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | JIS工場 | [6 empty] | □ | 圧接の品質 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書 | [6 empty] | □ | コンクリートの品質 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | 強度・水セメント比 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 受入検査 報告書 | [6 empty] | □ | スランプ又はフロー値 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | 空気量 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 強度試験 報告書 | [6 empty] | □ | 打設状況 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | 締固め方法 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 打設報告書 | [6 empty] | □ | 養生方法 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 工程表
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート | [6 empty] | □ | 鋼材の種類・品質 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | JIS工場 | [6 empty] | □ | 鉄骨の寸法・精度 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 鉄骨工事 施工要領書 | [6 empty] | □ | 鉄骨加工形状 | A | B | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | アンカー等の精度 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | 原寸検査 報告書 | [6 empty] | □ | 鉄骨建込み精度 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[14 empty] | □ | スリープ補強 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
|  |  | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工計画書 | [6 empty] | □ | 免震層 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2; 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工報告書 | [6 empty] | □ | 免震材料 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2; 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | [6 empty] | □ | 上部構造 | A |  | C | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 下部構造 | A |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2; 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 落下・挟まれ防止等 | A |  | C | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 表示 | A | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 管理に関する計画 |  |  | C | bar: 管理の時期 6
| 1-6 基礎の 構造方法 及び形式 |  | 地 盤 | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | [6 empty] | □ | 地盤の種類 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 地盤改良施工報告書 | [6 empty] | □ | 載荷試験結果 |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 地盤許容応力度 |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 柱状改良地盤の許容支持力 |  |  | C | bar: 管理の時期 1
|  |  | 直接基礎 | □ | 有 | □ | 基礎施工図 | [6 empty] | □ | 床付面の状況 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 床付面 確認記録 | [6 empty] | □ | 地盤改良状態 |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 基礎位置形状 | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 配筋検査 記録 | [6 empty] | □ | 鉄筋の種類 | A |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | フーチング位置・形状・寸法 | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | コンクリート受入検査報告書 | [6 empty] | □ | かぶり厚さ | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 強度試験 報告書
□
C
(つづき) 構造の安定に関すること | (つづき) 基礎の 構造方法 及び形式 |  | 支持杭 （既成杭） | □ | 有 | □ | 杭施工 報告書 | [6 empty] | □ | 種別・規格 |  |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 杭径・杭長 |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 溶接技能者 証明書 | [6 empty] | □ | 配置・芯ずれ(補強の状況) |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 継手の施工状況(中継ぎする場合) |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 杭芯データ | [6 empty] | □ | かぶり厚さ |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 報告書 | [6 empty] | □ | 杭頭レベル | A |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 杭頭処理状況 | A |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 配筋検査 記録 | [6 empty] | □ | フーチング位置・形状・寸法 | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ミルシート
□
|  |  | 支持杭 場所打ち杭 | □ | 有 | □ | 杭施工 報告書 | [6 empty] | □ | 工法 |  |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 杭径・杭長 |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 溶接技能者 証明書 | [6 empty] | □ | 配置・芯ずれ(補強の状況) |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 杭頭処理状況 | A |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 報告書 | [6 empty] | □ | 鉄筋の種類 |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 配筋の状況(径･本数･ピッチ) |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 配筋検査 記録 | [6 empty] | □ | コンクリート |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | かぶり厚さ |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ミルシート | [6 empty] | □ | 杭頭レベル | A |  | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 受入検査 報告書 | [6 empty] | □ | フーチング位置・形状・寸法 | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | 強度試験報告書
□
|  |  | 地中梁 | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 位置 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | ミルシート | [6 empty] | □ | 鉄筋の種類 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | コンクリート受入検査報告書 | [6 empty] | □ | 配筋の径・本数・ピッチ | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 定着 | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 継手 | A | B | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 圧接の品質 |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | 貫通口補強 | A |  | C | bar: 管理の時期 1
[14 empty] | □ | コンクリートの品質 |  |  | C | bar: 管理の時期 1
[16 empty] | A |  | C
２． 火災時の安全に関すること | 2-5 耐火等級 (延焼の恐れのある 部分) (開口部) |  | 開口部の 耐火性能 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 対象となる範囲 | A |  |  | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシ・ガラスの種類 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
| 2-6 耐火等級 (延焼の恐れのある 部分) (開口部以外) |  | 外壁の構造 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 対象となる範囲 | A |  |  | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 外壁の使用材料 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真
|  |  | 軒裏の構造 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 対象となる範囲 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 軒裏の使用材料 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真
[16 empty] | A |  | C
３． 劣化の軽減に関すること | 3-1 劣化対策 等級 (構造躯体等) |  | セメントの種類 | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ポルトランドセメント |  |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 中庸熱ポルトランドセメント |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[14 empty] | □ | 低熱ポルトランドセメント |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[14 empty] | □ | フライアッシュセメント |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
[14 empty] | □ | 高炉セメント |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 5
|  |  | 外壁の 仕上げ材 | □ | 有 | □ | [7 empty] | □ | 外壁の仕上げ材 | A |  |  | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[19 empty] | □不適 | □不適
A
(つづき) 劣化の軽減に関すること | (つづき) 劣化対策 等級 (構造躯体等) |  | コンクリートの水セメント比等 | □ | 有 | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □適 | □適
[6 empty] | □ | スペーサー 納品書 | [7 empty] | □柱・梁・床・耐力壁 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 3
[15 empty] | □基礎 | A | B | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | スペーサー サンプル | [6 empty] | □ | コンクリートの種類 （普通・軽量） |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ 配合報告書 | [6 empty] | □ | 水セメント比 |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
□
|  |  | コンクリートの品質等 | □ | 有 | □ | 試験結果 報告書 | [6 empty] | □ | コンクリート強度 |  |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[14 empty] | □ | スランプ値 |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[6 empty] | □ | 受入検査 報告書 | [6 empty] | □ | 単位水量 |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[14 empty] | □ | 空気量 |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
|  |  | 施工計画 | □ | 有 | □ | [7 empty] | □ | 打ち込み方法 |  |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[14 empty] | □ | 締固め方法 |  |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[14 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 | A |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[14 empty] | □ | 養生方法 |  |  | C | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 4
[16 empty] | A |  | C
４． 維持管理・更新への拝領に関する こと | 4-2 維持管理 対策等級 (共用配管) |  | 共用配管 | □ | 有 | □ | 施工図等 | [6 empty] | □ | コンクリート内への埋設のないこと（貫通部を除く） | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 地中埋設管のコンクリートの打設の有無 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 4 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 立管の清掃口の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 同上点検口 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 横主管の清掃口の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 同上点検口 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  |  | 配管点検口 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 接続部 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | バルブ | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  |  | 排水管の 性状等 | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 排水管の仕様等 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 排水管の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
□
|  |  | 横主管のﾋﾟｯﾄ内等の配置 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 人通口の位置と寸法 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [11 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 配管補修の措置 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 露出 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 補修できるPS内 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 上記以外 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
| 4-3 更新対策 等級 (共用排水管) |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | コンクリート内への埋設のないこと（貫通部を除く） | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2; 管理の時期 4 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 工事写真 | [11 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
[6 empty] | □ | 工事写真 | [11 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 横主管 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 到達経路 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 共用排水管 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 排水管の設置状況 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [11 empty] | □不適 | □不適
|  |  | 貫通部 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | はつり工事の軽減 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 接続替えの措置等 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | 新たな設置 余地 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 設置スペース | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | その他の措置 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | 立管位置 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 設置位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適

## 報告書５〜11面（住戸）
| 性能表示 事 項 | 検査項目 |  | 施 工 状 況 報 告 欄 ※施工管理者が記入のこと | [9 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 | [5 empty] | 確 認 内 容 |  | 検査の方法 |  |  | 判定結果(適･不適) 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | ［一次］ | ［二次］
２． 火災時の安全に関すること | 2-1 感知警報装置設置等級 (自住戸火災時) | 感知警報 設備 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 設置機器の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 (系統図) | [11 empty] | □不適 | □不適
[14 empty] | □ | 設備機器の種類 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
| 2-2 感知警報装置設置等級 (他住戸等火災時) | 感知警報 設備 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 設置機器の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 (系統図) | [11 empty] | □不適 | □不適
[14 empty] | □ | 設備機器の種類 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
| 2-3 避難安全 対策 (他住戸等火災時・共用廊下） | 排煙形式 |  | □ | 有 | □ | 排煙窓 承認図 | [6 empty] | □ | 開放廊下型 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 自然排煙 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書等
[6 empty] | □ | ダクト 経路図 | [6 empty] | □ | 機械排煙（一般） | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 機械排煙（加圧） | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 排煙実施 結果報告
|  | 平面形状 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 直通階段と玄関扉の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 玄関扉からの２方向避難 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  | 耐火等級 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 避難経路の開口部の耐火性能 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
|  | (避難経路) |  |  |  | □ | 施工図 | [11 empty] | □不適 | □不適
| 2-4 脱出対策 （火災時） | 脱出対策 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 直通階段に通じるバルコニー | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 隣戸に通じるバルコニー | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 避難器具の設置 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | その他 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
| 2-7 耐火等級（界壁及び界床) | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | [6 empty] | □ | 界壁の耐火性能 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
|  | 界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | [6 empty] | □ | 界床の耐火性能 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[16 empty] | A |  | C
４． 維持 管理 ・ 更新への配慮に関すること | 4-1 維持管理 対策等級 (専用配管) | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | コンクリート内埋め込み配管 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート打ち | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 他住戸専用部への設置 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 排水管の仕様等 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 排水管の設置状態等 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 掃除口の設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | トラップの設置状態等 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 点検口の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 主要接合部の点検措置 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
| 4-4 更新対策 等級 (住戸 専用部) | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | [6 empty] | □ | 躯体天井高さ | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 異なる躯体天井高さ | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[14 empty] | □ | 最も低い部分 | A | B | C | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
|  | 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | [6 empty] | □ | 柱の位置 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 壁の位置・寸法 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[16 empty] | A | B | C
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 断熱等性能 等級 | 躯体の 断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 床の断熱、断面構成 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | カタログ | [6 empty] | □ | 屋根又は天井の断熱、断面構成 | A | B | C | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 性能証明書 | [6 empty] | □ | 外壁の断熱、断面構成 | A | B | C | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
□
|  | 開口部の 断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | カタログ | [6 empty] | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 性能証明書
(つづき) 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | （つづき） 断熱等性能 等級 | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 窓ラベル | [6 empty] | □ | 付属部材の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | ひさし・軒等の状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | 結露発生の 防止対策 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 防湿層の設置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 屋根又は外壁の通気層設置 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | カタログ | [6 empty] | □ | 防風層の設置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 5
□
| 5-2 一次エネルギー消費量等級 | 居室及び非居室の面積 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 居室及び非居室の面積 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
|  | 躯体の断熱 性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 床の断熱、断面構成 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 断熱計画書 | [6 empty] | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 屋根又は天井の断熱、断面構成 | A | B | C | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | カタログ | [6 empty] | □ | 外壁の断熱、断面構成 | A | B | C | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | 性能証明書
|  | 開口部の 断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | カタログ | [6 empty] | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 性能証明書
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 断熱計画書 | [6 empty] | □ | 付属部材の設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | ひさし・軒等の状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 窓ラベル
|  | 設備機器に 係る概要 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 暖房方式 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 設備図 | [6 empty] | □ | 冷房方式 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 換気設備方式 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 給湯方式 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 照明設備 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 太陽光発電設備等 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | コージェネレーション設備 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[16 empty] | A |  | C
６． 空気環境に関すること | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | 居室の内装の仕上げ材 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 製材等の有無 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 特定建材の有無 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | その他の建材の有無 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 発散等級 (特定建材) |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 材料の性能区分 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 材料の使用範囲 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | 天井裏等の 下地材等 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 製材等の有無 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 特定建材の有無 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | その他の建材の有無 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 換気・気密措置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 発散等級 (特定建材) |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 材料の性能区分 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 材料の使用範囲 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
| 6-2 換気対策 | 居室の換気 対策 |  | □ | 有 | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | 換気設備の仕様 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 換気設備の位置 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 給排気口の位置等 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 建具の通気措置 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
|  | 局所換気 対策 | 便所 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 機械換気設備 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 換気のできる窓 | A |  |  | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | 浴室 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 機械換気設備 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 換気のできる窓 | A | bar: 管理の時期 6
|  |  | 台所 | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 機械換気設備 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 換気のできる窓 | A | bar: 管理の時期 6
[16 empty] | A | B | C
７． 光・視環境に関すること | 7-1 単純開口率 | 居室の開口部 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の大きさ | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 床面積の合計 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
| 7-2 方位別開口比 | 方位別 開口比 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の方位別の大きさ | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [9 empty] | A |  | C | □不適 | □不適
[16 empty] | A |  | C
８． 音環境に関する こと | 8-1 重量床衝撃音対策等級 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | スラブの種類 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | □無 |  |  |  | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | スラブ厚さ | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | 上階界床 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 床仕上げ構造 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 | [11 empty] | □ | 端部拘束条件 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 5
[14 empty] | □ | 受音室の面積 | A |  | C | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
| 相当スラブ厚 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | スラブの種類 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | □無 |  |  |  | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | スラブ厚さ | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | 上階界床 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 床仕上構造 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□無
| 8-2 軽量床衝撃音対策等級 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | スラブの種類 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | □無 |  |  |  | □ | 納品書等 | [6 empty] | □ | スラブ厚さ | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  | 上階界床 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 床仕上構造 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□無
| 軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造) | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 床仕上構造 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □ | 納品書等 | [11 empty] | □不適 | □不適
|  | 上階界床 |  |  |  | □
□無
| 8-3 透過損失等級（界壁） | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 界壁の構造 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 界壁の厚さ | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[14 empty] | □ | コンセントボックス | A |  | C | bar: 管理の時期 6
| 8-4 透過損失等級(外壁開口部） | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 開口部の遮音性能 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 開口部設置状況 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[16 empty] | A |  | C
９． 高齢者等への配慮に関すること | 9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) | 部屋の配置 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 日常生活空間 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ホームエレベーター | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  | 段差 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 特定寝室・経路 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 玄関外側とくつずり | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 玄関土間とくつずり | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 上がり框の段差 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 浴室出入口の段差 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | バルコニー等出入り口の段差 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | その他の段差 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
|  | 手すり |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | 階段の手すり | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | (手すり 下地補強) | [6 empty] | □ | 便所の手すり | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 浴室の手すり | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 玄関の手すり | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 脱衣室の手すり | A |  | C | bar: 管理の時期 6
|  | 転落防止の ための手すり |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | バルコニーの手すり | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 工事写真 | [6 empty] | □ | ２階窓の手すり | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ３階以上の窓の手すり | A | B | C | bar: 管理の時期 6
(つづき) 高齢者等への配慮に関すること | (つづき) 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) | 通路・出入り口の幅員 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 通路の幅員 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 開き戸の幅員 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 引き戸の幅員 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
|  | 階段 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | けあげ、踏面寸法 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ノンスリップの状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  | □無 | [11 empty] | □ | 蹴込寸法 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 階段の形状 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 段鼻の形状 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
|  | 寝室､便所 及び浴室 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 浴室の広さ | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 便所の介助スペースの状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 腰掛け式 | A | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 特定寝室の広さ | A |  | C | bar: 管理の時期 6
| 9-2 高齢者等配慮対策等級 (共用部分) | 共用廊下 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 手すりの設置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 転落防止手すり | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  | □無 | [11 empty] | □ | 床の段差なし | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 床の段差ありの措置 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 幅員 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
|  | 共用階段 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | けあげ、踏面寸法 | A | B | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 蹴込寸法と蹴込み板 | A | B | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 | [11 empty] | □ | 階段の形状 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | ノンスリップの状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 段鼻の出の有無 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 手すりの設置 | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 転落防止手すり（外部階段） | A | B | C | bar: 管理の時期 6
|  | エレベーター |  | □ | 有 | □ | エレベータ | [6 empty] | □ | エレベーター開口幅 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 6
[7 empty] | 承認図 | [6 empty] | □ | エレベーターかご寸法 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | エレベーターホール寸法 | A |  | C | bar: 管理の時期 6
[14 empty] | □ | 建物出入り口からの経路の状態（幅、手すり、傾斜路、段差） | A | B | C | bar: 管理の時期 6
[16 empty] | A |  | C
10． 防犯に関すること | 10-1 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
(区分 a)
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
| 〔 1 階〕 |  |  |  |  | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
| □無 | (区分 b) |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | (区分 c) |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
(つづき) 防犯に関すること | (つづき) 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | (区分 a) |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
| 〔 階〕 | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□無
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | 共用廊下又は共用階段 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | (区分 bⅰ) | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | バルコニー等 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | (区分 bⅱ) | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | (区分 c) |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
(つづき) 防犯に関すること | (つづき) 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | (区分 a) |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | □不適 | □不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
| 〔 階〕 | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
| □無 |  |  |  |  | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | 共用廊下又は共用階段 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | (区分 bⅰ) | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | バルコニー等 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | (区分 bⅱ) | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | □適 | □適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [12 empty] | □不適 | □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | サッシの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | (区分 c) |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  | □無 |  |  |  | □ | [7 empty] | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
|  |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | [6 empty] | □ | 開口部の位置 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | ガラスの性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | A |  | C | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
□